## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 21533
| Fecha | 2023-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 |  | FEDEPAPA como administrador del FNFP, pone en riesgo el cobro efectivo y los ingresos que pueda percibir el Fondo, al no adelantar acciones de cobro eficaces en recaudadores que presentan incumplimientos y renuencia en sus pagos. | Establecer tiempos y términos para adelantar las diferentes gestiones por el área de recaudo establecidas en el procedimiento. | Modificación del procedimiento FNFP-P-RC-32 SEGUIMIENTO A RECAUDADORES RENUENTES - RENUENCIA DEL RECAUDADOR Y COBRO EJECUTIVO. | Modificación procedimiento interno FNFP-P-RC-32 SEGUIMIENTO A RECAUDADORES RENUENTES - RENUENCIA DEL RECAUDADOR Y COBRO EJECUTIVO. | 1 | 2024/01/01 | 2024/12/31 | 52 | 100
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Gestión de cobro (A) | FEDEPAPA como administrador del FNFP, pone en riesgo el cobro efectivo y los ingresos que pueda percibir el Fondo, al no adelantar acciones de cobro eficaces en recaudadores que presentan incumplimientos y renuencia en sus pagos. | Sistematizar e integrar las acciones de recaudo en el Software Recaudopapa | Desarrollar cobro sistematizado a los recaudadores, cuando se encuentren adeudando intereses de mora o cuotas de fomento dejadas de trasladar al FNFP. | Desarrollo en el Software Recaudopapa | 1 | 2024/01/01 | 2024/12/31 | 52 | 50
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Gestión de cobro (A) | FEDEPAPA como administrador del FNFP, pone en riesgo el cobro efectivo y los ingresos que pueda percibir el Fondo, al no adelantar acciones de cobro eficaces en recaudadores que presentan incumplimientos y renuencia en sus pagos. | Sistematizar e integrar las acciones de recaudo en el Software Recaudopapa | Generar alertas al correo electrónico, cuando un recaudador se encuentre adeudando intereses por más de $1.000.000 con el fin de iniciar el proceso de cobro ejecutivo. | Desarrollo en el Software Recaudopapa | 1 | 2024/01/01 | 2024/12/31 | 52 | 0
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Gestión de cobro (A) | FEDEPAPA como administrador del FNFP, pone en riesgo el cobro efectivo y los ingresos que pueda percibir el Fondo, al no adelantar acciones de cobro eficaces en recaudadores que presentan incumplimientos y renuencia en sus pagos. | Sistematizar e integrar las acciones de recaudo en el Software Recaudopapa | Generar reportes de cartera por zona, que permita identificar los recaudadores que se encuentran adeudando intereses de mora. | Desarrollo en el Software Recaudopapa | 1 | 2024/01/01 | 2024/12/31 | 52 | 100
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Gestión de cobro (A) | Falta de socialización de la ley con el fin de concientizar al gremio de la imposición legal y las consecuencias jurídicas que implican el no pago de la cuota parafiscal, así como contar con un solo asesor de recaudo en la zona de mayor producción | Teniendo en cuenta el hallazgo No 12 del informe de Contraloría General de la República correspondiente a la vigencia 2020 y 2021, la acción de mejora es, sistematizar e integrar las acciones de recaudo en el Software Recaudopapa | Desarrollar cobro sistematizado a los recaudadores, cuando se encuentren adeudando intereses de mora o cuotas de fomento dejadas de trasladar al FNFP. | Desarrollo en el Software Recaudopapa | 1 | 2024/01/01 | 2024/12/31 | 52 | 50
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Evasión Cuota parafiscal (A). Se estableció en las visitas realizadas a los departamentos de Boyacá y Antioquia, que en los eslabones de la cadena tanto el productor como el comprador intermediario, son renuentes al pago de la cuota de esta contribución parafiscal, situación obedece a la ausencia de procedimientos y estrategias por parte del FNFP, para la socialización de la ley. | Falta de socialización de la ley con el fin de concientizar al gremio de la imposición legal y las consecuencias jurídicas que implican el no pago de la cuota parafiscal, así como contar con un solo asesor de recaudo en la zona de mayor producción | Generar divulgación de la obligatoriedad del pago de la cuota de fomento de la papa. | Implementar el envío mensualmente de comunicación masiva en el procedimiento FNFP-P-RC-32 SEGUIMIENTO A RECAUDADORES - RENUENCIA DEL RECAUDADOR Y COBRO EJECUTIVO informando la obligatoriedad del recaudo de la cuota de fomento de la papa de acuerdo con la Ley 1707 de 2014. | Correo electrónico masivo. | 12 | 2024/01/01 | 2024/12/31 | 52 | 100
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO